## Summary
珠海视熙科技有限公司
测试项目 |  | 希沃产线测试工具功能
项目名称 |  | SXW0301 | 测试环境 | Windows10/Windows 11 |  | 系统版本 | V1.5.2
样机数量 |  | 2 | 硬件版本 | 性能件三摄模组 + 希沃开发板 |  | 应用版本 | 2022.11.14
测试人员 |  | 陈广涛 | 审核人员 | 何浩玲 |  | 测试日期 | 2022-11-14
测试总结 |  | 针对希沃项目开发的产线测试标定工具，目前基本功能除音频测试功能以外均已完成开发并测试通过
序号 |  | 测试项目 |  | 测试内容 |  | 测试结果 | 备注
1 |  | DC供电 |  | 插入电源适配器后，电源指示灯亮
2 |  | PoE输入 |  | 使用PoE交换机，插入PoE IN后，电源指示灯亮
3 |  | 固件升级及校验 |  | 1、使用网口可校验当前固件版本是否为目标固件 2、通过网口可进行固件升级，刷机挂掉的设备通过网口能够重新刷机，不能拆开设备刷机
4 |  | 红绿指示灯 |  | 通过网口发送指令控制红绿指示灯交替闪烁
5 |  | PoE输出 |  | PoE受电设备（吊麦）插入PoE OUT口，吊麦能正常上电，SC12-E主板能获取吊麦信息（如固件版本和硬件型号）并通过PoE IN口输出到上位机显示出来
6
7
8
问题列表
序号 | 类别 | 描述 |  |  | 严重程度 | 状态 | 指派给
3091 | 效果问题 | 【SXW0301】 【三摄】两边拉流效果不同，体现在亮度不一致，鲜艳的颜色愈加明显 |  |  | 高 | 新建 | 吴国林
3103 | 功能问题 | 【SXW0301】 【三摄】拉Merge流系统很容易挂掉，同时拉sec0和sec1流也会很容易挂掉 |  |  | 高 | 已验证 | 罗德祥
#3108 | 性能问题 | 【SXW0301】 【三摄】拼接测试功能受限于目前相机的效果，过于模糊，导致无法达到样张的可判定起点 |  |  | 严重 | 新建
详细报告路径：