## Summary
珠海视熙科技有限公司
测试项目 |  | 希沃产线测试工具功能
项目名称 |  | SXW0301 | 测试环境 | Windows10/Windows 11 |  | 系统版本 | V1.6.2
样机数量 |  | 2 | 硬件版本 | 性能件三摄模组 + 希沃开发板 |  | 应用版本 | 2022.11.17
测试人员 |  | 陈广涛 | 审核人员 | 何浩玲 |  | 测试日期 | 2022-11-17
测试总结 |  | 针对希沃项目开发的产线测试标定工具，目前基本功能除音频测试功能以及三摄拼接测试功能以外均已完成开发并测试通过
序号 |  | 测试项目 |  | 测试内容 |  | 测试结果 | 备注
1 |  | DC供电 |  | 插入电源适配器后，电源指示灯亮 |  | PASS | 硬件声明：指红绿指示灯
2 |  | PoE输入 |  | 使用PoE交换机，插入PoE IN后，电源指示灯亮 |  | PASS | 硬件声明：指红绿指示灯
3 |  | 固件升级及校验 |  | 1、使用网口可校验当前固件版本是否为目标固件 2、通过网口可进行固件升级，刷机挂掉的设备通过网口能够重新刷机，不能拆开设备刷机 |  | PASS | 软件实现完成
4 |  | 红绿指示灯 |  | 通过网口发送指令控制红绿指示灯交替闪烁 |  | PASS | 软件实现完成
5 |  | PoE输出 |  | PoE受电设备（吊麦）插入PoE OUT口，吊麦能正常上电，SC12-E主板能获取吊麦信息（如固件版本和硬件型号）并通过PoE IN口输出到上位机显示出来 |  | NN | 软件经确认，目前无该需求，暂不做
6 |  | Audio In |  | 1、指定音源接入Audio In1口，上位机判断音量并自动判断测试通过或不通过 2、指定音源接入Audio In2口，上位机判断音量并自动判断测试通过或不通过 |  | Can't test | 软件已实现，底层数据未实现，目前是自定义值，Bug跟踪后续开发： #3134
7 |  | 三摄模组 |  | 1、三摄拼缝测试 2、摄像头清晰度测试 3、摄像头黑场测试 4、摄像头异物测试 5、摄像头老化测试 |  | FAIL | 目前存在标定后，写入但是拼接测试因为错位而无法测试通过的问题，需要孙博和跃明那边解决，以及高码率卡死花屏问题罗德祥正在分析，Bug跟踪：#3108
8 |  | 阵列MIC |  | 在指定距离外播放指定音频，上位机展示每一路MIC接收的音频音量值，并显示出现，每一路数值在制定范围内判定通过 |  | Can't test | 软件已实现，底层数据未实现，目前是自定义值，Bug跟踪后续开发： #3135
9 |  | 复位开关 |  | 按下复位按钮（恢复出厂设置）后，设备恢复初始状态，并通过指示灯提示复位成功（注意复位和上电开机的指示灯要求状态不同） |  | PASS | 软件实现完成
问题列表
序号 | 类别 | 描述 |  |  | 严重程度 | 状态 | 指派给
3091 | 效果问题 | 【SXW0301】 【三摄】两边拉流效果不同，体现在亮度不一致，鲜艳的颜色愈加明显 |  |  | 高 | 新建 | 吴国林
3103 | 功能问题 | 【SXW0301】 【三摄】拉Merge流系统很容易挂掉，同时拉sec0和sec1流也会很容易挂掉 |  |  | 高 | 已验证 | 罗德祥
3134 | 功能问题 | 【SXW0301】 【AUDIO】AUDIO IN1&2口接入音源，上位机判断音量并自动判断测试通过或者不通过 -- 底层未实现 -- Bug跟踪 |  |  | 高 | 新建 | 罗德祥
3135 | 功能问题 | 【SXW0301】 【AUDIO】阵列MIC在指定距离外播放音频，上位机展示每一路MIC，目前底层未实现 -- Bug跟踪 |  |  | 高 | 新建 | 罗德祥
3108 | 性能问题 | 【SXW0301】 【三摄】拼接测试功能受限于目前相机的效果，过于模糊，导致无法达到样张的可判定起点 |  |  | 严重 | 新建 | 罗德祥
详细报告路径： \\file.ad.seevision.cn\StorageServer\研发中心\软件测试部\项目\SXW0301（希沃）\测试报告\希沃产线测试工具\希沃产线测试工具功能测试报告.xlsx